## 日程表
2月14日 | 策劃：主要玩法確定 部分關卡設計確定
美術：畫風確定 人設確定 遊戲主要素材完成（背景、交互對象、敵人等）（可以草圖後面再優化）
程式：主要系統實現（移動、場景交互、日夜系統等）
2月21日 | 策劃：關卡設計
美術：角色動畫，UI設計，優化素材
程式：搭建關卡，系統優化完善（修bug）
2月29日 | 初審在3月初
實現遊戲主要玩法
至少製作出遊戲的部分關卡
分工
策劃 | 劉健泓 劉仲衡 辛啓軒
美工 | 辛啓軒
程序 | 劉仲衡 劉健泓
項目管理 | 劉健泓

## 优化和添加功能
音效收集
玩家自定义键位
存储系统
战斗系统优化
打击感优化
交互反馈优化
Boss第二阶段
过场动画
美术优化
魔力系统
紫色 | 恐惧 | 跑酷多 | 额外跑酷技能
黄色 | 快乐 | 抽象 | 数学题？
绿色 | 焦虑 | Speed Run | 加速/时间停止/追逐
蓝色 | 悲伤 | 解谜多 | 切换场景
红色 | 愤怒 | 战斗多 | 额外战斗技能
Boss第二阶段
彩蛋 | 队长的照片房间

## 背景策划
游戏简介 | 本作是一款2d平台跳跃游戏，玩家会扮演梦境精灵，在大地图中跑酷进入5个小房间，在五个房间中，玩家将会看到梦境主人的经历、内心渴望等。随着探索的深入，玩家会逐渐进入梦境主人的深层梦境，玩家将会遇见更强大的敌人和怪物，最终进入主人梦境的最深处，打败他内心的阴影，拯救陷入焦虑不安中的主人
梦境精灵 | 梦境精灵会进入心灵有不安的人的梦境 透过探索梦境 深入到他的内心深处 把他从不安中拯救
梦境主人 | 大学生，受到各种压力压迫
阴影 | 梦境的守卫，驱除外来者
游戏目标 | 透过跑酷和解谜深入主人的梦境，打败其梦境的阴影
预计游玩时长 | 20-40分钟
关卡数 | 5
地图 | 大地图

## 遊戲機制
一句話說明 | 以夢境的各種機關來解迷和戰鬥2d橫版跑酷遊戲
核心玩法 | 玩家可以改變場景日與夜，日夜場景在解迷上和戰鬥上會有不同，玩家需要使用這個能力到逹目的地，每個關卡切換次數有限。
其他玩法 | 以沙漏按鈕觸發,改變時鐘指針的相應位置,指針可以作為站立平臺
傳送門
重力顛倒
限時戰鬥
掉落陷阱
追逐
影子形態(小遊戲、解迷)
重物下落陷阱
散架平台
電梯
向上泡泡
彈床
氣球
尖刺荊棘
夹子
灯光杀
左右移动平台
推箱子
踩到指定平台
钥匙/门
SavePoint
日場景 | 日場景能力：火球，可燃燒障礙或戰鬥
場景要素：太陽，雲朵(平臺)，影子(障礙物)，彩虹
夜場景 | 夜場景能力：玩家在燈附近可跳躍到另一燈附近
場景要素：燈，月亮，
場景切換 | 太陽->月亮
開燈->關燈
水->冰
雲朵(平臺)->雲朵(背景)
影子(深色，障礙物)->影子(淺色，非障礙物)
場景切換也有一層時間變換的意義，所以日夜場景也可以完全不同
怪物 | 怪物1：自爆步兵，被打敗數秒後自爆
怪物2：遠程射手，掛在牆被射中畫面半黑/混沌/減速
BOSS：
記憶宫殿 | AKA小場景關卡，與大場景道具(小夜燈)觸發後進入。

## 小关卡
微信
监狱

## 美术需求
主角 | 主角设计 | OK
| 移动 | OK
| 跳 | OK
攻击
飞跃
| 发射火球 | OK
白影（夢境主人）
背景 | 日场景
夜场景
站立平台 | 日场景
夜场景
道具 | 沙漏
时钟指针
时钟背景
太阳
月亮
门
灯
雲朵
傳送門
火球与被燃烧物体
陷阱
敌人 | 怪物1
怪物2
Boss

## 系统策划
角色相关 | 角色移动 | 完成 | 左 | A
| 角色冲刺 | 完成 | 右 | D
| 角色跳跃 | 完成 | 跳 | Space | 有二段跳，墙跳
| 角色生命 |  | 攻击 | J
| 镜头跟随 | 完成
交互物体相关 | 沙漏 | 完成 | 火球 | K
| 时钟 | 完成 | 防御 | B
| 场景交互 | 完成 | 交互 | F
| 传送门 | 完成
| 时钟指针转动 | 完成
| 散架平台 | 完成
向上泡泡
| 電梯 | 完成
| 移動平台 | 完成
战斗相关 | 角色攻击
敌人AI
| 打击感 | 完成
| 镜头抖动 | 完成
战斗数值
其他 | 储存
| 光影 | 完成
运镜
| 對話系統 | 完成
| 接近縮放 | 完成

## Sheet1
推箱子
旋轉
傳送門
移動(單個/多個)
日月改變(温度)(明暗障礙物)
冰(温度)
聊天記錄
分數GPA

## 关卡设计
關卡 | 主要元素
Level 1 | 沙漏時鐘機關，日夜切換，基本戰鬥 | 教学关
Level 2 | 重力顛倒，日夜切換，沙漏時鐘機關，傳送門 | 展示特色玩法
Level 3 | 日夜切換活用，機制組合 | 挑战关，小高潮
Level 4 | 鬧鐘場景，賽跑場景，朋友圈場景 | 过渡结局，需要比较重点场景设计
Level 5 | 大BOSS，機制大融合 | 大高潮，结局

## UI
開始界面 | Start
Continue
Option
Quit
暫停界面 | Resume
Option
Quit
Option界面 | Back
| Music | 调整音量、音效
| Control | 改变键位

## 时间梦境 (hidden)
时间梦境 | 充满时钟、沙漏等表示时间的东西，代表主角害怕在重要的事迟到，也代表人们对时间的焦虑，时钟可用作解谜，跑酷，日夜交替，限时关卡，怪物也以时钟、沙漏为主。
机制 | 用具
解谜机制1 | 沙漏 | 1.对沙漏互动
| 时钟指针 | 2.指针旋转（指针为可站立平台）
解谜机制2 | 小夜灯 | 1.与灯互动
| 日-夜场景 | 2.切换同一场景的日场景与夜场景
重力颠倒
影子 | 太陽月亮 | 改變大陽月亮的位置來改變影子角度
限時戰鬥 | 電子倒計時
THE WORLD
潜入影子
掉落陷阱
追逐
黑洞白洞
怪物
怪物1 | 时钟炸弹 | 融合了时钟和炸弹，被打败数秒后自爆
怪物2 | 影子怪物 | 会减慢玩家的移速（日场景和夜场景属性会不同）
怪物3 | 夜猫
怪物4 | 幽靈
怪物5 | 巫师
重力，混沌，
綿羊