## 日程表
2月14日 | 策劃：主要玩法確定 部分關卡設計確定
美術：畫風確定 人設確定 遊戲主要素材完成（背景、交互對象、敵人等）（可以草圖後面再優化）
程式：主要系統實現（移動、場景交互、日夜系統等）
2月21日 | 策劃：關卡設計
美術：角色動畫，UI設計，優化素材
程式：搭建關卡，系統優化完善（修bug）
2月29日 | 初審在3月初
實現遊戲主要玩法
至少製作出遊戲的部分關卡
分工
策劃 | 劉健泓 劉仲衡 辛啓軒
美工 | 辛啓軒
程序 | 劉仲衡 劉健泓
項目管理 | 劉健泓

## 背景策划
夢境精靈 | 夢境精靈會進入心靈有不安的人的夢境 透過探索夢境 深入到他的內心深處 把他從不安中拯救
夢境主人 | 大學生，受到各種壓力壓迫
陰影 | 夢境的守衛，驅除外來者
遊戲目標 | 追上一個白影（夢境主人）
每個關卡都會看到白影走向某個門（提示玩家目的地）
預計遊玩時長 | 20-40分鐘
關卡數 | 5

## 操作策划
移动
左 | A
右 | D
跳 | Space | 有二段跳，墙跳
冲刺 | Shift
攻击 | J
远程 | K
防御 | B
交互 | F

## 系统策划
角色移动
角色冲刺
角色跳跃
角色攻击
角色生命
角色技能
场景交互
敌人AI
光影
储存
镜头移动
镜头抖动
打击感
日夜场景切换

## 时间梦境
时钟 | 充满时钟、沙漏等表示时间的东西，代表主角害怕在重要的事迟到，也代表人们对时间的焦虑，时钟可用作解谜，跑酷，日夜交替，限时关卡，怪物也以时钟、沙漏为主。
机制 | 用具
解谜机制1 | 沙漏 | 1.对沙漏互动
| 时钟指针 | 2.指针旋转（指针为可站立平台）
解谜机制2 | 小夜灯 | 1.与灯互动
| 日-夜场景 | 2.切换同一场景的日场景与夜场景
重力颠倒
影子 | 太陽月亮 | 改變大陽月亮的位置來改變影子角度
限時戰鬥 | 電子倒計時
怪物
怪物1 | 时钟炸弹 | 融合了时钟和炸弹，被打败数秒后自爆
怪物2 | 影子怪物 | 会减慢玩家的移速（日场景和夜场景属性会不同）
怪物3

## 特殊玩法
向上泡泡 | 以睡觉的泡泡为题，玩家进入后可以随着泡泡漂流
毒药水池
传送門
坠落
追逐
移动平台
风场
时间控制 | 可以觀看夢境主人的過去，来解决谜题或通过难关。
重力切换 | 改变重力方向，使角色能在天花板或侧墙行走。
颜色动态 | 玩家需改变角色或环境的颜色来解锁新路径或能力。

## 场景策划
大学校园
考场 | 压抑的气氛，怪物以书本、测验卷为主，反映其考试压力，也可以以数学符号为主做解谜和战斗
时钟 | 充满时钟、沙漏等表示时间的东西，代表主角害怕在重要的事迟到，也代表人们对时间的焦虑，时钟可用作解谜，跑酷，日夜交替，限时关卡，怪物也以时钟、沙漏为主。
迷宫
书本
超能力
监狱 | 压抑的气氛
缤纷色彩世界 | 气氛轻松，色彩鲜艳缤纷，存在主人从小喜欢的事，反映对童年的怀念怪物较少，解谜较多。
循环房间 | 没有尽头的宿舍走廊，要解谜才能突破