## 日程表
2月14日 | 策劃：主要玩法確定 部分關卡設計確定
美術：畫風確定 人設確定 遊戲主要素材完成（背景、交互對象、敵人等）（可以草圖後面再優化）
程式：主要系統實現（移動、場景交互、日夜系統等）
2月21日 | 策劃：關卡設計
美術：角色動畫，UI設計，優化素材
程式：搭建關卡，系統優化完善（修bug）
2月29日 | 初審在3月初
實現遊戲主要玩法
至少製作出遊戲的部分關卡
分工
策劃 | 劉健泓 劉仲衡 辛啓軒
美工 | 辛啓軒
程序 | 劉仲衡 劉健泓
項目管理 | 劉健泓

## 背景策划
时间梦境 | 充满时钟、沙漏等表示时间的东西，代表主角害怕在重要的事迟到，也代表人们对时间的焦虑，时钟可用作解谜，跑酷，日夜交替，限时关卡，怪物也以时钟、沙漏为主。
夢境精靈 | 夢境精靈會進入心靈有不安的人的夢境 透過探索夢境 深入到他的內心深處 把他從不安中拯救
夢境主人 | 大學生，受到各種壓力壓迫
陰影 | 夢境的守衛，驅除外來者
遊戲目標 | 追上一個白影（夢境主人）
每個關卡都會看到白影走向某個門（提示玩家目的地）
預計遊玩時長 | 20-40分鐘
關卡數 | 5
地圖 | 大地圖

## 遊戲機制
一句話說明 | 以日夜場景切換來解迷和戰鬥2d橫版遊戲
核心玩法 | 玩家可以改變場景日與夜，日夜場景在解迷上和戰鬥上會有不同，玩家需要使用這個能力到逹目的地，每個關卡切換次數有限。
其他玩法 | 以沙漏按鈕觸發,改變時鐘指針的相應位置,指針可以作為站立平臺
傳送門
重力顛倒
限時戰鬥
掉落陷阱
追逐
影子形態(小遊戲、解迷)
重物下落陷阱
日場景 | 日場景能力：火球，可燃燒障礙或戰鬥
場景要素：太陽，雲朵(平臺)，影子(障礙物)，彩虹
夜場景 | 夜場景能力：玩家在燈附近可跳躍到另一燈附近
場景要素：燈，月亮，
場景切換 | 太陽->月亮
開燈->關燈
水->冰
雲朵(平臺)->雲朵(背景)
影子(深色，障礙物)->影子(淺色，非障礙物)
場景切換也有一層時間變換的意義，所以日夜場景也可以完全不同
怪物 | 怪物1：自爆步兵，被打敗數秒後自爆
怪物2：遠程射手，掛在牆被射中畫面半黑/混沌/減速
BOSS：

## 美术需求
主角 | 主角设计
移动
跳
攻击
飞跃
发射火球
白影（夢境主人）
背景 | 日场景
夜场景
站立平台 | 日场景
夜场景
道具 | 沙漏
时钟指针
时钟背景
太阳
月亮
门
灯
雲朵
傳送門
火球与被燃烧物体
陷阱
敌人 | 怪物1
怪物2
Boss

## 系统策划
角色相关 | 角色移动 | 左 | A
| 角色冲刺 | 右 | D
| 角色跳跃 | 跳 | Space | 有二段跳，墙跳
| 角色生命 | 攻击 | J
镜头跟随
交互物体相关 | 沙漏 | 火球 | K
| 时钟 | 防御 | B
| 场景交互 | 交互 | F
光影
传送门
时钟指针转动
战斗相关 | 角色攻击
敌人AI
打击感
镜头抖动
战斗数值
其他 | 储存
光影
运镜

## 关卡设计
關卡 | 主要元素
Level 1 | 沙漏時鐘機關，日夜切換，基本戰鬥 | 教学关
Level 2 | 重力顛倒，日夜切換，沙漏時鐘機關，傳送門 | 展示特色玩法
Level 3 | 日夜切換活用，機制組合 | 挑战关，小高潮
Level 4 | 鬧鐘場景，賽跑場景，朋友圈場景 | 过渡结局，需要比较重点场景设计
Level 5 | 大BOSS，機制大融合 | 大高潮，结局

## 时间梦境
时间梦境 | 充满时钟、沙漏等表示时间的东西，代表主角害怕在重要的事迟到，也代表人们对时间的焦虑，时钟可用作解谜，跑酷，日夜交替，限时关卡，怪物也以时钟、沙漏为主。
机制 | 用具
解谜机制1 | 沙漏 | 1.对沙漏互动
| 时钟指针 | 2.指针旋转（指针为可站立平台）
解谜机制2 | 小夜灯 | 1.与灯互动
| 日-夜场景 | 2.切换同一场景的日场景与夜场景
重力颠倒
影子 | 太陽月亮 | 改變大陽月亮的位置來改變影子角度
限時戰鬥 | 電子倒計時
THE WORLD
潜入影子
掉落陷阱
追逐
黑洞白洞
怪物
怪物1 | 时钟炸弹 | 融合了时钟和炸弹，被打败数秒后自爆
怪物2 | 影子怪物 | 会减慢玩家的移速（日场景和夜场景属性会不同）
怪物3 | 夜猫
怪物4 | 幽靈
怪物5 | 巫师
重力，混沌，